## Proyecto
ID | Fecha Solicitud | Tipo de Cambio | Descripción del Cambio | Estatus | Impacto | Riesgo | Prioridad | Responsable | Costo Estimado | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 | 2025-09-01 | Requisito | Agregar módulo de asistencia diaria | Pendiente | Medio | Bajo | Media | Carlos Ariel Nicolini | 5000 | 2025-09-15 | 2025-09-20
2 | 2025-09-02 | Proceso | Agregar campo CURP | En Proceso | Alto | Medio | Alta | Jorge Rangel Cota | 3000 | 2025-09-16 | 2025-09-25
3 | 2025-09-03 | Organización | Cambiar roles de permisos en docentes | Pendiente | Medio | Medio | Alta | Joaquin Camacho | 12000 | 2025-09-20 | 2025-09-30
4 | 2025-09-03 | Requisito | Incluir reporte gráfico de calificaciones | Pendiente | Medio | Medio | Media | Juan Carlos Rivera | 3000 | 2025-09-22 | 2025-09-28
5 | 2025-09-04 | Proceso | Automatizar envío de reportes por correo | Pendiente | Alto | Alto | Alta | Juan Carlos Rivera | 8000 | 2025-09-25 | 2025-10-05
6 | 2025-09-04 | Organización | Contratación de un soporte técnico | Pendiente | Medio | Bajo | Media | Jorge Rangel Cota | 15000 | 2025-09-26 | 2025-10-10
7 | 2025-09-05 | Requisito | Añadir buscador avanzado de alumnos | Pendiente | Bajo | Bajo | Baja | Carlos Ariel Nicolini | 2500 | 2025-09-27 | 2025-10-03
8 | 2025-09-06 | Proceso | Validación automática de duplicados | Pendiente | Medio | Alto | Alta | Juan Carlos Rivera | 4000 | 2025-09-28 | 2025-10-06
9 | 2025-09-06 | Requisito | Incluir campo de tutor legal en alumnos | Pendiente | Bajo | Medio | Media | Joaquin Camacho | 1500 | 2025-09-29 | 2025-10-04
10 | 2025-09-07 | Organización | Capacitación del personal administrativo | Pendiente | Medio | Medio | Media | Juan Carlos Rivera | 2000 | 2025-09-30 | 2025-10-07
Total = | [8 empty] | 56000

## Diagrama de Gantt
Descripción del Cambio | Fecha Inicio | Duración (días) | Fecha Fin
Agregar módulo de asistencia diaria | 2025-09-15 | 6 | 2025-09-20
Agregar campo CURP | 2025-09-16 | 10 | 2025-09-25
Cambiar roles de permisos en docentes | 2025-09-20 | 11 | 2025-09-30
Incluir reporte gráfico de calificaciones | 2025-09-22 | 7 | 2025-09-28
Automatizar envío de reportes por correo | 2025-09-25 | 11 | 2025-10-05
Contratación de un soporte técnico | 2025-09-26 | 15 | 2025-10-10
Añadir buscador avanzado de alumnos | 2025-09-27 | 7 | 2025-10-03
Validación automática de duplicados | 2025-09-28 | 9 | 2025-10-06
Incluir campo de tutor legal en alumnos | 2025-09-29 | 6 | 2025-10-04
Capacitación del personal administrativo | 2025-09-30 | 8 | 2025-10-07